## график-результаты
Интеграция СБЫТ+ / САПФИР
| Виды работ | Подрядчик | Длительность (р.д.) | Трудоемкость ч/д ГПН-БС | Трудоемкость ч/д ГПН-БС |  | Трудоемкость ч/д ИТСК | Результат ГПН-БС | Результат ИТСК | Ответственный за результат | Контроль качества | Начало работ | Окончание работ | ФИО
1 | ФАЗА 1. Обследование и формирование требований |  | 15 | 21.4286 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
1.1 | Устав и критерии приемки работ/результатов(включая график работ и орг., функ., процесс объем) | ГПН-БС | [5 empty] | Устав с приложениями(копи-паст с Сапфира): Проектная команда Детальный план график работ по проекту План контроля качества Матрица ответственности Форма Запроса на изменение Журнал изменений Форма отчета о статусе проекта Журнал рисков проекта Журнал открытых вопросов и проблем проекта Форма оперативного контроля бюджета проекта Перечень методологических документов Перечень и границы процессов Перечень смежных проектов и смежных шаблонов | х | РП
1.2. | Организация доступов в системы (4.7; Сбыт+) к моменту проведения обследования И специалистам ИТСК?? | ГПН-БС | [5 empty] | Предоставление доступов в системы | х | РП
1.3. | Разработка шаблонов обследования (4.7; Сбыт +) | ГПН-БС/ИТСК | [5 empty] | Шаблон обследования процессы/НСИ/Отчеты/Формы ПУД | Шаблон обследования в части настроек/разработок/интерфейсов | РП
1.4. | Формирование ТЗ (по итогам обследования) | ГПН-БС | 15 | 21.4286 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | Сформированное ТЗ | х | РП/ГПШ
1.4. | Обследование 4.7. |  | 30 | 76.7143 | #DIV/0! | #DIV/0! | 36
1.4.1 | Процессы | ГПН-БС | 90 | 20 |  |  |  | Шаблон с описанием процессов в 4.7, включая описание текущих операций с картой проводок | х | Отдел учетных бизнес-процессов и сопровождения аудита
1.4.2. | НСИ | ГПН-БС/ИТСК |  | 6 |  |  | 6 | На основании результатов технического анализа ИТСК сформированные реестры справочников, аналитик с указанием актуальности применения, план счетов с наполнением as is | Реестр технических справочников 4.7. (включая настроечные), аналитик системных документов 4.7 (полная цепочка сбытовских и закупочных документов: карточка договора, заказы, поставки, фактуры) с указанием области применения (например, для формирования каких отчетов) | Группа методологии и НСИ/ИТСК
1.4.3. | Ведомость реализации (анализ аналитик, см. доп.листы) | ГПН-БС/ИТСК | 10 | 14.2857 | #DIV/0! | #DIV/0! | 5 | Сформированные реестры справочников 4.7 и системных аналитик с указанием актуальности применения для ведомости реализации | Реестр технических справочников 4.7 и системных аналитик, использующихся для формирования ведомости реализации | НСИ/ГПШ/ИТСК
1.4.4. | Анализ стат. Форм, формируемых в 4.7 на предмет переноса их в СБЫТ+/ САПФИР | ГПН-БС/ИТСК |  | 5 |  |  | 5
1.4.5. | Настройки/Разработки | ИТСК |  |  |  |  | 5 | х | Реестр настроек и разработок 4.7. | ИТСК
1.4.6. | Отчеты | ГПН-БС/ИТСК | 15 | 21.4286 | #DIV/0! | #DIV/0! | 15 | Перечень и формы отчетов 4.7. с анализом в части актуальности/использвания/соответствия требованиям бизнеса и БС | Реестр автоматизированных отчетов 4.7, с описанием алгоритма формирования и текущего мэппинга | ГПШ/ИТСК
1,4,7 | Согласование отчета об обследовании |  |  | 10
1.5. | Обследование СБЫТ+ |  | 15 | 26 | 0 | 0 | 11
1.5.1. | Процессы | ГПН-БС | 90 | 20 |  |  |  | Шаблон с описанием процессов, включая описание текущих операций с картой проводок | х | Отдел учетных бизнес-процессов и сопровождения аудита
1.5.2. | НСИ | ГПН-БС/ИТСК |  | 6 |  |  | 6 | Реестр справочников и аналитик системных документов СБЫТ+ | Реестр технических справочников СБЫТ+(включая настроечные), аналитик системных документов СБЫТ+ (полная цепочка сбытовских и закупочных документов: карточка договора, заказы, поставки, фактуры) с указанием области применения (например, для формирования каких отчетов) | Группа методологии и НСИ/ИТСК
1.5.3. | Настройки/Разработки | ИТСК |  |  |  |  | 5 | х | Реестр настроек и разработок СБЫТ+ | ИТСК
1,6 | Определение дельт между системами 4.7 /СБЫТ+ /САПФИР с учетом переданных из смежных проектов требований, включая функциональные дефициты |  | 15 | 24.2857 | #DIV/0! | #DIV/0! | 22
1,6,1 | Процессы | ГПН-БС | 30 | 10 |  |  |  | Перечень дельт в части процессов между 4.7/Сбыт+/САПФИР | х | Отдел учетных бизнес-процессов и сопровождения аудита
1,6,2 | НСИ | ГПН-БС/ИТСК |  |  |  |  | 7 | Перечень дельт по НСИ и системным аналитикам между 4.7/Сбыт+/САПФИР | х | Группа методологии и НСИ/ИТСК
1,6,3 | Настройки/Разработки | ИТСК |  |  |  |  | 15 | х | Перечень дельт настроек/разработок между 4.7/Сбыт+/САПФИР | ИТСК
1,6,4 | Отчеты | ГПН-БС | 10 | 14.2857 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | Перечень дельт в отчетах между 4.7/Сбыт+/САПФИР | х | ГПШ
1,7 | Формирование требований к смежным проектам/шаблонам/системам |  | 7 | 17.1429 | #DIV/0! | #DIV/0! | 8
1,7,1 | к процессам | ГПН-БС | 30 | 10 |  |  |  | Перечень требований к процессам смежных проектов/шаблонов/систем (при необходимости) | х | Отдел учетных бизнес-процессов и сопровождения аудита
1,7,2 | к НСИ (+анализ с точки зрения автоматической интеграции в КХД ) | ГПН-БС/ИТСК |  |  |  |  | 3 | Перечень требований к НСИ смежных проектов/шаблонов/систем (на предмет достаточности аналитик НСИ для БУ/НУ/УО) | Перечень требований к НСИ смежных проектов/шаблонов/систем (на предмет соответствия технической реализации) | Группа методологии и НСИ/ИТСК
1,7,3 | к системе (настройки/разработки) | ИТСК |  |  |  |  | 5 | х | Перечень требований к настройкам/разработкам смежных проектов/шаблонов/систем | ИТСК
1,7,4 | к отчетам | ГПН-БС | 5 | 7.1429 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | Перечень требований к отчетам | х | ГПШ
2 | ФАЗА 2 Методология: |  | 25 | 70.7143 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
2.1 | Формирование методологического мэппинга аналитик для интерфейсов СБЫТ+ / САПФИР | ГПН-БС |  | 15 |  |  |  | Сформированный методологический мэппинг аналитик для интерфейса | х | Группа методологии и НСИ
2.2. | Доработка/создание нового Стандарта с учетом выявленных дельт по результатам обследования и анализа требований, включая Карту проводок + формы ПУД | ГПН-БС | 120 | 20 |  |  |  | Актуализированные СК в разрезе процессов, включая формы ПУД и карты проводок | х | Отдел учетных бизнес-процессов и сопровождения аудита
2.3 | Согласование НМД, мэппинга аналитик | ГПН-БС | 10 | 14.2857 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | Согласование сформированного методологического мэппинга аналитик для интерфейса, актуализированных СК
2.4 | Реестр отчетов(все отчеты вкл. пользовательские) | ГПН-БС | 15 | 21.4286 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | Реестр отчетов с приложением мэппинга аналитик | х | ГПШ
3 | ФАЗА 3 Проектирование: |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 199
3.1 | Доработка КД системы(САПФИР) | ИТСК |  |  |  |  | 15 | х | Актуализированный КД | ИТСК
3.2 | Доработка регламентов НСИ | ИТСК |  |  |  |  | 15 | х | Актуализированные регламенты НСИ | ИТСК
3.3 | Подготовка справочников НСИ для загрузки в систему / создание таблиц меппинга | ИТСК |  |  |  |  | 8 | х | Проект справочников НСИ | ИТСК
3.4 | Доработка ДД/ Создание новых ДД (включая все приложения) | ИТСК |  |  |  |  | 25 | х | Актуализированные ДД | ИТСК
3.5 | Проектирование отчетных форм и ПУД | ИТСК |  |  |  |  | 136 | х | Проект отчетных форм, ПУД | ИТСК
4 | Фаза 4. Реализация: |  | 15 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 431
4.1 | Настройка | ИТСК |  |  |  |  | 32 | х | Выполненные настройки системы | ИТСК
4.2 | Разработка (АВАР) | ИТСК |  |  |  |  | 290 | х | Выполненные разработки в системе | ИТСК
4.3 | Опер. Тестирование | ИТСК |  |  |  |  | 60 | х | Протокол тестирования | ИТСК
4.4 | Сформированные СИТ и примерами в тестовой системе | ИТСК |  |  |  |  | 10 | х | Протокол ПСИ с примерами в тестовой системе | ИТСК
4.5 | Создание и тестирование ролей | ГПН-БС/ИТСК |  |  |  |  | 12 | х | Протокол ролей и полномочий | ИТСК/БС
4.6 | Тестирование контролей СВК | ГПН-БС/ИТСК |  |  |  |  | 14 | х | Протокол тестирования контролей | ИТСК/БС
4.7 | Формирование операционых инструкций | ИТСК |  |  |  |  | 13 | х | Разработанные операционные инструкции | ИТСК
|  |  |  | 236.2857 | #DIV/0! | #DIV/0! | 907
| ИТОГО |  |  |  | 0 | 0 | 1143.2857
Сопровождение проекта РЦК SCM
4.1. | Руководитель проекта | [5 empty] | 100
4.2. | Администратор проекта | [5 empty] | 100
Note on E2: Vasileva.in 1 вариант расчета, исходя из: 1. занятости Ольги в проекте на 70% (30% САПФИР)
Note on F2: Vasileva.in: 2 вариант, для соблюдения сроков проекта - за счет увеличения численности от нас до 1,7
Note on K10: Shorin.EE Добавить сюда Группу НСИ и ГПШ в части проводок и транзакций
Note on K18: Shorin.EE: Добавить сюда Группу НСИ и ГПШ в части проводок и транзакций
Note on K22: Shorin.EE: Не понял задачу
Note on K27: Shorin.EE: Добавить сюда Группу НСИ и ГПШ в части требовааний к шаблонам и системе
Note on K33: Shorin.EE: ОУБП не разрабатывает ПУД и Карты проводок. Это задача методологов и Группы НСИ